## Hárok1
Harmonogram úloh pri zavedení eura v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom
Termín | Oblasť | Úloha | Zodpovednosť | Plnenie
2007
november | 4a | Kontrola zmluvy s dodávateľom software, či zahŕňa aj úpravy na euro, v prípade potreby uzatvorenie dodatku k zmluve | prednosta, ACASE, AVIS
november | 4a | Rokovanie s dodávateľom finančného informačného systému o jeho aktualizácii | prednosta, ACASE, AVIS
december | 2a | Zapracovanie implementačných nákladov spojených so zavedením eura do rozpočtu 2008 | ekonomický útvar
december | 2a | Určenie rozpočtovej rezervy na neplánované výdavky spojené s prechodom na euro na rok 2008 | ekonomický útvar
december | 4a | Revízie informačných finančných systémov mesta a RO
2008
január |  | Schválenie Komisie na zavedenie eura v Novom Meste nad Váhom - eurotímu | primátor
február | 1a | Spracovanie Plánu mesta a rozpočtových organizácií | prednosta, RO
február | 1a | Predloženie Plánu mesta ako informácia do finančnej komisie a do mestskej rady | prednosta
február | 1a | Spracovanie náplne činnosti Komisie - eurotímu, plán stretnutí Komisie
február | 1b | Revízia VZN, rozhodnutí primátora a prednostu, interných smerníc mesta, výmerov, cenníkov, stanovení poplatkov, kalkulácií | vedúci útvarov
február | 1a | Ak mesto pristúpi k Etickému kódexu, treba toto rozhodnutie zverejniť na www.euro.vlada.gov.sk | prednosta
február | 5 | Spracovanie stručného komunikačného plánu mesta s dôrazom na miestne informácie (určenie cieľových a ohrozených cieľových skupín, výber nástrojov, určenie rozsahu miestnych informácií) | prednosta,útvar ekonomický
február | 1a | Oboznámenie sa s obsahom poslednej aktualizácie Národného plánu zavedenia eura v SR a osvojenie si odporúčaní národného koordinátora (účasť na rôznych seminároch a prezentáciách | členovia eurotímu, vedúci útvarov
február |  | Oboznámenie sa s obsahom "generálneho zákona" o zavedení eura v SR, pravidlá duálneho oceňovania, kontroly a dozoru | členovia eurotímu, vedúci útvarov
február | 1b | Do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2008 zapracovať kontrolu plnenia Plánu mesta na zavedenie eura | hlavný kontrolór
február | 5 | Po prerokovaní Plánu mesta na zavedenie eura v mestskom zastupiteľstve publikovať informáciu o jeho spracovaní ako aj zloženie eurotímu mesta Nové Mesto nad Váhom v miestnych novinách, v miestnom rozhlase, na vývesnej tabuli, na internetovej stránke | eurotím
február | 6 | Oboznámiť sa s obsahom príručky MH SR na výkon kontroly | eurotím
február | 2f | Zmapovanie potreby a rozhodnutie o konverzii archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a iné procesy riadenia mesta | prednosta,útvar ekonomický
marec | 4a | Testovanie informačných systémov na duálne zobrazovanie | p.Moravec, ACASE, AVIS
marec | 3c | Preškolenie všetkých zamestnancov mesta, dohľad nad preškolením všetkých zamestnancov mestských rozpočtových organizácií o povinnostiach a postupov mesta a jej MRO pri zavedení eura | eurotím
marec | 4a | Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na vykonávanie duálneho zobarazovania | p. Moravec, ACASE, AVIS
marec | 6 | Preškolenie určených zamestnancov na výkon dohľadu a kontroly v gescii MH SR | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava cenníkov v mestskej verejnej doprave (duálne zobrazovanie v roku 2008 a 2009) | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava cenníkov v sociálnych službách | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava cenníkov v oblasti rekreačných aktivít, športu, kultúry | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach podľa jednotlivých MRO | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava úhrad v múzeu | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava úhrad v obalsti bytového a tepelného hospodárstva | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava cenníkov v cintorínskych a pohrebných prác a služieb | eurotím
apríl | 3a | Kontrola a úprava cenníkov poskytovaných služieb vo verejných WC | eurotím
apríl | 3a | Kontrola cenníka platieb za vylepovaciu činnosť | eurotím
apríl | 3a | Kontrola cenníka za poskytovanie prepravnej služby | eurotím
apríl | 3c | Úpravy IS v oblasti miezd | Moravec, ACASE, AVIS
máj | 3b | Zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania cien, platieb a iných hodnôt v období júl - december 2008 (výplatné pásky, konverzný kurz, poskytované služby | Moravec, ACASE, AVIS
máj | 4a | Oboznamovanie sa s novou aplikáciou finančného informačného systému na duálne zobrazovanie | Moravec, ACASE, AVIS
jún | 1b | Pri schvaľovaní polročného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008 nezabudnúť na kontroly plnenia plánu mesta na zavedenia eura | eurotím
jún | 1c | Dopracovanie inventarizácie obsahu zmluvných vzťahov a dohôd mesta s dodávateľmi a odberateľmi prác, tovarov a služieb s dôrazom na peňažné sumy cien služieb, prác a tovarov, pokút, penálov a úrokov v SKK | jednotlivé útvary
jún | 3c | Výplatné pásky musia od leta 2008 obsahovať aspoň celkovú sumu k výplate v SKK aj v eur. Jednotlivé zložky mzdy budú vyčíslené v SKK | Moravec, ACASE, AVIS
jún | 4b | Kontrola pripravenosti registračných pokladníc na duálne zobrazovanie | eurotím
jún | 4c | Kontrola pripravenosti technických zariadení na duálne zobrazovanie | eurotím
jún | 5 | Vytvorenie priestoru na informovanie občanov o zmenách, ktoré sa ich konkrétne dotýkajú v súvislosti so zavedením eura na mestskom úrade pri vybavovaní záležitostí občanov | eurotím
jún | 5 | Oboznámenie sa s nástrojmi celoslovenskej kampane | eurotím
I. polrok | 5 | Kontakt s ohrozenými cieľovými skupinami - zisťovanie akú konkrétnu pomoc by potrebovali na úrovni mesta | eurotím
júl | 2d | Inventarizácia a kontrola tlačív, formulárov a informačných brožúr a materiálov k správe daní | jednotlivé útvary
júl | 6 | Výkony dohľadu a kontroly nad dodržiavaním ustanovení zákona o zavedení eura | eurotím
júl | 5 | Spracovať informácie o najbližších pracoviskách Slovenskej obchodnej inšpekcie (presná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mail, hodiny pre verejnosť) | eurotím
júl | 5 | Spracovať informácie o najbližších spotrebiteľských združeniach (presná adresa, telefónne a faxové číslo, e-mail, hodiny pre verejnosť) | eurotím
júl | 5 | Spracovať informácie o najbližšom oddelení Policajného zboru pre prípad výskytu podozrivých ponúk na zámenu väčšieho množstva hotovosti | eurotím
júl | 5 | Zverejniť meno osoby poverenej výkonom kontroly v miestnych podmienkach - z poslancov, z radov zamestnancov - uviesť kontakt, čas a miesto, kedy a kde ho môžu občania osloviť | eurotím
júl | 6 | Umiestniť oznam s konverzným kurzom na viditeľné miesto na trhovisku
júl | 6 | Umiestniť oznam s konverzným kurzom na viditeľné miesto v meste
júl | 6 | Poskytovať súčinnosť ďalším orgánom dohľadu a kontroly pri povinnosti duálneho zobrazovania cien tovarov a služieb | eurotím
august | 5 | Informovať občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni - zmeny VZN, zmeny platobných výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za služby, zmeny platieb za prenájmy priestorov, zmeny poplatkov v sociálnej a školskej oblasti, v oblasti MHD, v oblasti kultúry, v oblasti mestského hospodárstva (cintorínske služby, tepelné zdroje) a ostatných oblastiach | zainteresované útvary
september | 1c | Potvrdenie zachovania zmluvných vzťahov na základe rešpektovania princípu kontinuity právnych vzťahov v zmluvách a dohodách pri premene peňažných súm z SKK na euro prepočtom a zaokrúhlením podľa konverzného kurzu | zainteresované útvary
september | 2e | Faktúry ak knihy faktúr za "staré obdobie" sa musia dať vytlačiť aj v EUR z IS | ACASE
september | 2g | Konzultácie dopadu vykonávaných úprav v účtovníctve, fakturáciách a daňových povinnostiach s audítorom | ekonomický útvar a audítorka
september | 3c | Zabezpečiť v IS aby sa tlač mzdových listov a iných podkladov na kontrolu daní, odvodov, nárokov, ktoré sa týkajú obdobia do 31.12.2008, údaje musia byť tlačiteľné v SKK aj v EUR | Moravec, ACASE, AVIS
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby si nenechávali vysokú hotovosť v SKK | eurotím
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby si hotovosť v SKK včas, ešte pred 31. decembrom 2008 uložili v bankách | eurotím
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby v období duálneho hotovostného obehu nezneužívali obchody na funkciu zmenárne | eurotím
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť poznávaniu pravých bankoviek a mincí - pozor na prípadné falšovanie | eurotím
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby v nijakom prípade nevymieňali hotovosť v SKK za eurá mimo bánk | eurotím
október | 5 | Opakovane vyzývať občanov, aby každé podozrivé konanie v súvislosti s výmenou hotovosti nahlásili na mestský úrad, policajný zbor alebo SOI
október | 2a | Príprava viacročného rozpočtu mesta na roky 2009 - 2011 v SKK | všetky útvary mesta
október | 2c | Všetky výstupy z údajov do 31.12.2008 musia byť tlačiteľné v SKK a v prepočte na EUR | Moravec, ACASE, AVIS
október | 3e | Určenie potreby hotovosti v EUR od peňažného ústavu | útvar ekonomický
október | 3e | Konzultácie s peňažným ústavom o dostupnosti EUR a dodávke euro bankoviek a euro mincí | útvar ekonomický
október | 5 | Informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni prostredníctvom vysielania miestneho rozhlasu, televízie, novín | eurotím, ÚM
november | 1d | Kontrola a zmena obsahu zmlúv o prenájme majetku mesta | útvar majetkový
november | 1d | Vydanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2008 | útvar majetkový
november | 2d | Inventarizácia sadzieb daní a poplatkov, príprava ich konverzie a spôsob zverejnenia pre občanov | útvar ekonomický
november | 2d | V zmysle novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch príprava a schválenie nového VZN s účinnosťou od 1.1.2009 | zainteresované útvary
november | 2d | Kontrola pripravených zmenených platobných výmerov | útvar ekonomický
november | 3c | Zmena smerníc - platových poriadkov mesta a jeho MRO | eurotím
november | 3d | Zisťovanie a vyčíslenie potrieb na nové investície v súvislosti so zavedením eura | zainteresované útvary
november | 3e | Preškolenie zamestnancov v pokladniciach | Moravec, útvar ekonomický
november | 3e | Predzásobenie sa hotovosťou eur a zabezpečenie materiálnych podmienok na bezpečné uskladnenie zásob hotovosti v eur | eurotím
november | 3e | Zabezpečenie vzorov euro bankoviek a mincí | eurotím
november | 3e | Zabezpečenie technických pomôcok na overovanie pravosti bankoviek | eurotím
november | 3e | Oboznámiť pracovníkov v pokladniciach s úlohami v období duálneho hotovostného režimu | eurotím
november | 4a | Vykonanie úprav a dodávka aktualizovaného IS na konverziu SKK na EUR | Moravec, ACASE, AVIS
november | 4a | Testovanie informačných finančných systémov na konverziu SKK a EUR | útvar ekonomický
november | 4a | Zaškolenie zamestnancov na prácu s aktualizovaným finančným IS | ACASE, útvar ekonomický
december | 1c | Príprava a schválenie potrebných zmien v zmluvách na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v súlade s konverzným kurzom | zainteresované útvary
december | 1c | Modifikácia finančných častí zmlúv na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ | zainteresované útvary
december | 1d | Povinné zabezpečenie a vykonanie premeny, prepočtu a zaokrúhlenia menovitých hodnôt vkladov do imania a základného imania z SKK na menu euro | útvar ekonomický