Plán mesta Nové Mesto nad Váhom na zavedenie eura.

Obsah:

- Východiská

- Funkcie mesta pri zavedení eura

- Oblasti zodpovednosti a úlohy mesta

- Schválenie eurotímu

- Pristúpenie k etickému kódexu

- Rozhodnutie o plánoch na zavedenie eura v rozpočtových

- Krízový scenár

- Monitorovanie postupu mesta pri príprave na zavedenie eura

- Východiská

Slovenská republika sa k zavedeniu spoločnej meny euro zaviazala súčasne so svojím vstupom do Európskej únie (1. mája 2004).

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa hlási ku svojej zodpovednosti za plynulé zavedenie eura vo svojich podmienkach a na svojom území. Zaväzuje sa aktívne spolupracovať so všetkými dotknutými subjektami na svojom území, v prípade potreby aj mimo neho, s cieľom predísť akýmkoľvek problémom pri zavádzaní eura a s cieľom prispieť k tomu, aby sa Slovenská republika stala k 1. januáru 2009 úspešne členom eurozóny.

Mesto Nové Mesto nad Váhom  preberá zodpovednosť za organizačnú a obsahovú prípravu na zavedenie eura v rozsahu svojich samosprávnych kompetencií v podmienkach vlastného sídla, vrátane zavedenia eura v rozpočtových organizáciách. V rokoch 2008 a 2009 sa zaväzuje vyčleniť na tento účel dostatočné vlastné finančné, materiálne a ľudské zdroje.

Plán Mesta Nové Mesto nad Váhom na zavedenie eura rešpektuje všetky princípy Národného plánu zavedenia eura v SR a zohľadňuje všetky ďalšie v súčasnosti dostupné informácie o procese zavedenia eura.

Plán Mesta Nové Mesto nad Váhom na zavedenie eura sa bude v prípade potreby aktualizovať a dopĺňať, predovšetkým s cieľom zohľadniť budúce legislatívne normy a s cieľom reagovať na aktuálne potreby.

- Funkcie mesta Nové Mesto nad Váhom pri zavedení eura

Ako  subjekt verejnej správy preberá mesto  Nové Mesto nad Váhom zodpovednosť za hladké zavedenie eura na úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh, ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči externým i interným partnerom.

Ako zriaďovateľ rozpočtových organizácií (základné školy, školské zariadenia,  sociálne služby a mestské hospodárstvo a správa lesov) preberá Nové Mesto nad Váhom zodpovednosť za účinnú pomoc pri zabezpečení všetkých krokov a postupov, ktoré umožnia týmto organizáciám hladké zavedenie eura v ich podmienkach a zároveň za výkon dohľadu pri plnení plánu mesta a vlastného plánu organizácie na zavedenie eura.

Ako zamestnávateľ preberá mesto Nové Mesto nad Váhom zodpovednosť predovšetkým za podrobné informovanie svojich zamestnancov o pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a jeho pravidlách, ako aj o spôsobe prepočítavania miezd podľa schváleného konverzného kurzu.

Ako podnikateľský subjekt – funkciu mesto neplní, nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.

- Oblasti zodpovednosti a úlohy mesta Nové Mesto nad Váhom:

Mesto Nové Mesto nad Váhom určuje nasledovných šesť hlavných oblastí svojej zodpovednosti:

  - Legislatívno-právna oblasť

  - Ekonomická oblasť

  - Hospodársko-administratívna oblasť

  - Technická oblasť

  - Komunikácia

  - Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

- Legislatívno-právna oblasť

  - Všeobecná oblasť

  - Legislatívne normy mesta – Všeobecne záväzné nariadenia

  - Zmluvné vzťahy

  - Majetok, majetkové podiely

V rámci tejto oblasti mesto, jeho orgány a odborní zamestnanci vykonajú najmä tieto úlohy:

    - oboznámenie s obsahom Národného plánu zavedenia eura v SR,

s obsahom „generálneho zákona“ o zavedení eura v SR

    - schválenie plánu mesta ako aj plánov rozpočtových organizácií na

zavedenie eura, priebežné oboznamovanie sa s novými alebo

novelizovanými zákonmi

    - revízie VZN, rozhodnutí primátora, rozhodnutí prednostu, interných

smerníc, rozhodnutí riaditeľov organizácií

    - inventarizácia obsahu zmluvných vzťahov a dohôd mesta,

inventarizácia majetku

    - premena, prepočet a zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov do

imania a základného imania z korún na menu euro

- Ekonomická oblasť

  - Rozpočet

  - Účtovníctvo

  - Inventarizácia majetku

  - Dane a poplatky

  - Finančné doklady

  - Pokladnica

  - Ekonomická štatistika, výkazníctvo

  - Konzultácie s audítorom

Ide najmä o úlohy:

    - kvantifikácia výdavkov a schválenie rozpočtu spojených so zavedením eura, príprava viacročného rozpočtu mesta na roky 2008 – 2010, inventarizácia majetku, inventarizácia sadzieb daní a daňových pohľadávok, ako aj poplatkov, tlačív a formulárov a pod....

    - kontrola a zmena platobných výmerov

    - konverzia archivovaných dát pre potrebu historického porovnávania, analýzy, rozpočtovanie a iné procesy riadenia mesta

- Hospodársko-administratívna oblasť

  - Finančno-administratívna dokumentácia

  - Povinné duálne zobrazovanie cien platieb a iných hodnôt

  - Ľudské zdroje (mzdy, sociálne dávky, vzdelávanie zamestnancov)

  - Materiálne zabezpečenie, investície

  - Hotovostný peňažný obeh

Treba zabezpečiť najmä úlohy:

    - kontrola a úprava cenníkov v mestskej verejnej doprave, sociálnych službách, v oblasti rekreačných aktivít, športu, kultúry atď...

    - kontrola a úprava dávok v sociálnej oblasti

    - kontrola a úprava poplatkov v školách a školských zariadeniach,  múzeách, v oblasti bytového a tepelného hospodárstva

    - zabezpečenie povinného duálneho zobrazovania

    - zmena platového poriadku mesta, preškolenie všetkých zamestnancov mesta a jeho  rozpočtových organizácií

- Technická oblasť

  - Informačné systémy mesta a rozpočtových organizácií

  - Registračné pokladnice

  - Technické zariadenia a prístroje

Treba splniť najmä tieto úlohy:

    - revíziu informačných finančných systémov mesta, identifikácia potrieb na ich úpravu, vypracovanie plánu konverzie a úpravy

    - príprava registračných pokladníc na zavedenie eura

    - ďalšie využívanie, resp. výmena mechanických zariadení a strojov, využívajúcich mince (napr. automaty – parkovacie hodiny, turnikety)

- Komunikácia

    - spracovanie vlastného komunikačného plánu

    - trvalé informovanie občanov o dopade zavedenia eura v SR na miestnej úrovni – zmeny VZN, zmeny platových výmerov na úseku miestnych daní a poplatkov, poplatkov za služby, zmena platieb za prenájmy priestorov, zmena poplatkov v sociálnej, školskej a ďalších oblastiach....

    - vytvorenie priestoru na dialóg s občanmi o eure na mestskom úrade pri vybavovaní rozličných záležitostí občanov

    - spolupráca s miestnymi spolkami a organizáciami

    - komunikácia so seniormi, so sociálne odkázanými občanmi

- Dohľad a kontrola nad zavedením eura v miestnych podmienkach

    - podrobné oboznámenie všetkých zainteresovaných s pravidlami prepočtu korún na eurá a s pravidlami duálneho oceňovania

    - výkon kontroly nad dodržiavaním pravidiel duálneho oceňovania na trhových miestach

    - umiestnenie tabúľ s konverzným kurzom na viditeľnom mieste na mestskom úrade a na trhoch a trhových miestach

    - postup v rámci zákonných kompetencií mesta voči porušovateľom pravidiel

- Schválenie eurotímu:

Rozhodnutím primátora mesta Nové Mesto nad Váhom Príkaz č. 2./2008 bola stanovený eurotím v zložení

Predseda eurotímu:

Ing. Dušan Današ – prednosta MsÚ

Členovia eurotímu:

Ing. Alžbeta Podhradská – vedúca odd. finančné a informačnej  sústavy, MsÚ

Ing. Miroslav Trúsik - oddelenie finančné a informačnej sústavy, MsÚ

Mgr. Dušan Hevery – vedúci odd. školstva mládeže a telesnej kultúry, MsÚ

Ing. Milan Bača – hlavný kontrolór, MsÚ

Ing. Dušan Macúch – vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta, MsÚ

Mgr. Tatiana Šusteková – vedúca oddelenie právne a správy majetku, MsÚ

Mgr. Katarína Pavlíčková – ref. spracovávania rozvoj. projektov mesta, MsÚ

Pavol Moravec – správca počítačovej siete, MsÚ

Ing. Martin Poriez – riaditeľ, TSM

Ing. Anton Veselka – prevádzkovo- ekonomický námestník, TSM

ak.mal. Ján Mikuška – riaditeľ, MsKS

Zdenka Oravcová – ekonómka, MsKS

Milan Šramo – riaditeľ MsBP

Ing. Janka Radošinská – ekonómka MsBP

Ing. Edita Jarošová – auditor mesta

- Pristúpenie k etickému kódexu (dobrovoľne)

Mesto Nové Mesto nad Váhom sa po zvážení všetkých dostupných informácií rozhodlo v plnom rozsahu pristúpiť k Etickému kódexu pri zavedení eura v SR.

Zaväzuje sa, že zavedenie eura nezneužije na neodôvodnené zvýšenie miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani na zvýšenie poplatkov za iné služby a produkty, ktorých stanovovanie je v kompetencii mesta.

Zaväzuje sa, že k duálnemu zobrazovaniu pristúpi v čo najkratšom možnom termíne a že využije všetky možnosti na to, aby pomohlo občanom a právnickým osobám na svojom území k hladkému zavedeniu eura .

- Rozhodnutie o  plánoch na zavedenie eura v rozpočtových organizáciách.

Plány na zavedenie eura v rozpočtových organizáciách mesta  nebudú súčasťou plánu mesta Nové Mesto nad Váhom na zavedenie eura. Mesto poskytne organizáciám metodickú pomoc a bude vykonávať dohľad a kontrolu nad plnením plánov jednotlivých organizácií.

- Krízový scenár

Pod krízovou situáciou sa rozumie situácia, ktorá by vážne ohrozila prípravu na zavedenie eura v meste a v jeho rozpočtových organizáciách.

V prípade, že by v najdôležitejších oblastiach (informačné systémy, zoznamy VZN a ďalších noriem mesta miestne dane a poplatky, pripravenosť zamestnancov) mesto nesplnilo včas a riadne väčšinu svojich úloh, bude vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich kompetencií ihneď primátor alebo sa problémami bude aj mimo dohodnutého harmonogramu zaoberať mestské zastupiteľstvo.

- Monitorovanie postupu mesta pri príprave na zavedenie

eura

Členovia eurotímu budú o postupe práce informovať primátora priebežne, minimálne raz za mesiac.

Primátor bude o postupe práce informovať mestskú radu minimálne raz za štvrťrok.

Mestské zastupiteľstvo bude pravidelne raz za polrok, monitorovať plnenie všetkých úloh súvisiacich so zavedením eura v miestnych podmienkach.

Hlavný kontrolór vykonáva v zmysle plánu svojej kontrolnej činnosti kontrolu a informuje zastupiteľstvo  o plnení plánu mesta a rozpočtových organizácií na zavedenie eura minimálne raz za polrok.

Komisie zastupiteľstva podľa okruhu problémov prerokovávajú a prijímajú odporúčania na riešenie problémov spojených so zavedením eura v meste priebežne podľa potreby.

Spracovala: Pavlíčková

Nové Mesto nad Váhom, 26.1.2008